|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** |  |
| 1 hét | 2 hét | 3 hét | 4 hét | 5 hét | 6 hét | 7 hét | 8 hét | 9 hét | 10 hét | 11 hét | 12 hét | 13 hét | 14 hét | 15 hét | 16 hét | 17 hét | 18 hét | 19 hét | 20 hét | 21 hét | 22 hét | 23 hét | 24 hét |
| **Uniós értékhatárt elérő eljárás (építési beruházás esetén: nettó 1.883.592.360,- Ft felett; áru- és szolgáltatás beszerzése esetén: nettó 75.245.700,- Ft felett)** |
| Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése (20 munkanap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyamatba épített ellenőrzés (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet esetén): 5+15 munkanap\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajánlattételi szakasz (30 nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bírálati szakasz (max. 30/60 + 60 nap)\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződéskötés (összegezés megküldése napját követő 11. nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*a döntés meghozatalára nyitva álló határidő - a hiánypótlási felhívások számától függően - 5 munkanappal meghosszabbodhat |
| \*\* döntés jóváhagyása, szabályossági tanúsítvány kiállítása 10 munkanap (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet) |
| *A hatályos Közbeszerzési törvény szerinti előzetes vitarendezés, vagy jogorvoslati eljárás esetén a határidők meghosszabbodhatnak.* |

|  |
| --- |
| **Uniós értékhatár alatti eljárás (építési beruházás esetén nettó 300.000.000,- Ft és nettó 1.883.592.360,- Ft között; áru- és szolgáltatás beszerzése esetén nettó 15.000.000,- Ft és nettó 75.245.700,- Ft között)** |
| Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése (20 munkanap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyamatba épített ellenőrzés (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet esetén): 5+15 munkanap\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajánlattételi szakasz (min. 10 nap, építési beruházás estén min. 15 nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bírálati szakasz (max. 30/60 + 60 nap)\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződéskötés (összegezés megküldése napját követő 11. nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*a döntés meghozatalára nyitva álló határidő - a hiánypótlási felhívások számától függően - 5 munkanappal meghosszabbodhat |
| \*\* döntés jóváhagyása, szabályossági tanúsítvány kiállítása 10 munkanap (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet) |
| *A hatályos Közbeszerzési törvény szerinti előzetes vitarendezés, vagy jogorvoslati eljárás esetén a határidők meghosszabbodhatnak.* |
| **Uniós értékhatár alatti eljárás Kbt. 115. § szerint (építési beruházás esetén nettó 50.000.000,- Ft és nettó 300.000.000,- Ft között)** |
| Ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése (20 munkanap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajánlattételi szakasz (kb. 15 nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bírálati szakasz (max. 60 nap)\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerződéskötés (összegezés megküldése napját követő 6. nap) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |
| *A hatályos Közbeszerzési törvény szerinti előzetes vitarendezés, vagy jogorvoslati eljárás esetén a határidők meghosszabbodhatnak.* |