# 5A. sz. melléklet

ADATLAP KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

építési beruházás tárgyú beszerzések esetén

I.) Teljesítésre vonatkozó általános követelmények

1) Beruházás tárgya**

új épület, építmény építése / épület, építmény  felújítása, átalakítása / épületrész felújítása, átalakítása / épület, építmény bővítése

2) A beruházással érintett terület nagysága (m2):

Bruttó alapterület: ……………………..…

Nettó alapterület: …………………………

Hasznos alapterület: ………………………

3) Használatba vételi engedély szükséges-e valamihez (pl.: tűzjelző)** 		      Igen   Nem

4) A beruházás hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez, vagy egyéb hozzájáruláshoz kötött-e? **

Igen  Nem

Hatósági engedélyek, bejelentések**:

Építési engedély / Egyszerű bejelentés / Bontási engedély / Fennmaradási engedély (ha a kivitelezést érinti) / Örökségvédelmi engedély, bejelentés / Környezetvédelmi engedély / Vízjogi engedély / Erdészeti hatósági engedély (erdő igénybevétele esetén) / Tűzvédelmi engedély / Településképi engedély / Talajszonda fúrása és telepítése

Egyéb:…………………………………..

Egyéb hozzájárulások**:

Vagyonkezelői / Közútkezelői

Egyéb:…………………………………..

5) Munkaterület**

működő intézmény / üres intézmény / üres intézmény, melynek megközelítése működő intézményrészen keresztül lehetséges / zöldmezős beruházás

II.) Pénzügyi feltételek (Amennyiben a beruházás értéke és időszaka meghaladja a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben rögzítetteket, úgy a jogszabály szerinti részszámlázási lehetőség kerül meghatározásra az adatlap végén rögzítettek szerint).

6) Jogszabály szerinti részszámlázás esetén megfelelő az adatlap végén rögzített ütemezés?**

Igen    Nem

Nem válasz esetén a javasolt ütemezés:

………………………………………………………………………………………….………………...

7) Amennyiben a beruházás nem haladja meg a 6 hónapot és a nettó 50 millió Ft-ot, de a részszámlázás biztosított, akkor a részszámlák száma és ütemezése:

………………………………………………………………………………………….………………...

III.) Tartalékkeret

8) Tartalékkeret **    								       Igen    Nem

Igen válasz esetén a tartalékkeret mértéke (legfeljebb 10%) …………………………………………….

IV.) Előleg

9) Előleg biztosítása** 							 	       Igen    Nem

10) Az előleg mértéke (főszabály szerint 5%, de legfeljebb 250 millió Ft): ………………………………………………………………………………………….………………...

11) Elszámolás az előleggel** 				      végszámlában / részszámlákban arányosan

V.) Teljesítési biztosíték

12) Teljesítési biztosíték** 							       Igen    Nem

Igen válasz esetén a teljesítési biztosíték mértéke (legfeljebb 5%): ……………………………………..

VI.) Egyéb feltételek

13) Felelősségbiztosítás mértéke (éves/biztosítási esemény)……………………………………………

Ha a felelősségbiztosítás nem szerződéskötésre szükséges, annak időpontja (hatálybalépés és a munkaterület átadása közötti időpont jelölhető meg)!

Javasolt részszámlázás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapulvételével:

1)	Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben 50 millió Ft-ot meghaladó, 1 milliárd Ft alatti nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén:

- részszámla: legfeljebb a műszaki készültségi fok 15%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 35%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 60%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 80%-ánál

- részszámla (végszámla): a műszaki készültségi fok 100%-ánál.

2)	Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben 1 milliárd Ft-ot elérő nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén:

- részszámla: legfeljebb a műszaki készültségi fok 15%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 35%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 50%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 65%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 80%-ánál

- részszámla (végszámla): a műszaki készültségi fok 100%-ánál.

3)	Tizenkét hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben 1 milliárd Ft-ot elérő nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén:

- részszámla: legfeljebb a műszaki készültségi fok 15%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 30%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 40%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 50%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 60%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 70%-ánál

- részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 80%-ánál

- részszámla (végszámla): a műszaki készültségi fok 100%-ánál.

Amennyiben a fenti ütemezés nem megfelelő, úgy az az adatlap vonatkozó pontján rögzítendő azzal, hogy jogszabály alapján az 1. részszámla legkésőbb a műszaki készültségi fok 15%-ánál benyújtandó, a végszámlát megelőző számlák összértéke nem lehet kevesebb a szerződés ÁFA nélkül számított értékének 80%-ánál.

Az engedélyeket / bejelentéseket / hozzájárulásokat csatolni szükséges a műszaki leírás részeként!